## приложение 4б
Приложение 4б
к Приказу ФСТ России
от 31.01.2011 № 36-э
|  |  | Информация об инвестиционных программах | ОАО "Екатеринбурггаз" |  |  | за 2010 год
в сфере оказания услуг по транспортировке газа по газораспределительным сетям
№ № пунк-тов |  | Сроки строительства |  | Стоимостная оценка инвестиций, тыс. руб. (без НДС) |  | Основные проектные характеристики объектов капитального строительства
|  | начало | окончание | в целом по объекту | в отчетном периоде | протяженность линейной трубопроводов, км | диаметр (диапазон диаметров) трубопроводов, мм | количество газорегуляторных пунктов, ед.
1 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Общая сумма инвестиций | 6: 122691
2 | Сведения о строительстве, реконструкции объектов капитального строительства | 6: 110985; 7: 17.8; 8: Ду 50-Ду 720; 9: 7
в том числе объекты капитального строительства (основные стройки):
3 | новые объекты | 5: 338844.068; 6: 74754; 7: 12.3
| Расширение газораспределительной сети Южной части микрорайона ВИЗ-Правобережный* | 2007 | 2010 | 8640 | 4329 | 1.4 | Ду-250 | -
| Газопровод высокого давления, ШРП-4, газопровод низкого давления по ул.Набережная (пос.Садовый)* | 2009 | 2010 | 3389 | 3060 | 0.7 | Ду-150-100 | -
| Закольцевание газопровода по ул.Тружеников, Валовый* | 2006 | 2011 | 3924 | 3415 | 1.2 | Ду-150-100 | -
| Газопровод низкого давления по ул.Долматовская, ул.Герцена, пер.Боевой, ул.Успенского* | 2006 | 2010 | 2895 | 2743 | 0.8 | Ду-150-100 | -
| Закольцевание по пер.Вересковый* | 2006 | 2011 | 2436 | 2294 | 0.5 | Ду-100
| Газопровод по ул.Малышева, 146, 150, ул.Комсомольская, 55а,57, 57а, 57б, 59, 59а, 59,в* | 2006 | 2010 | 3368 | 3298 | 0.5 | Ду-100 | -
| Газопровод к поселку Мичуринский * | 2008 | 2011 | 23623.399 | 17815 | 2.3 | Ду 300 | -
| Газопровод высокого давления по улице Черняховского к Юго-Восточной промышленной зоне * | 2009 | 2011 | 55262 | 22834 | 1 | Ду 500 | -
| в том числе стоимость строительства газораспределительных сетей | 5: 55262; 6: 22834
| Газопровод низкого давления по ул.Авиационная , 65/2, 65/3, 65/4, 61/2, 61/3, 61/4, 63/2, 63/4, ул.8 Марта, 179, 179а, 179б, 179в. | 2006 | 2011 | 4627 | 3909 | 1.6 | Ду-100-70 | -
4 | реконструируемые (модернизируемые) объекты | 5: 58635; 6: 36231; 7: 5.5
| Газопровод среднего давления к ГРП-107 по ул. Пильщиков | 2008 | 2010 | 1675 | 1546 | 0.4 | Ду-150-100 | -
| Расширение системы газопроводов по ул.Аграрная ШРП 397-ГРП 107, М.Исток | 2010 | 2011 | 17466 | 9866 | 1 | Ду 200-100
| Санация газопровода высокого давления Ду-720 район Сибирского тракта | 2010 | 2010 | 1977 | 1977 | 0.1 | Ду-720 | -
| Переукладка газопровода, Фестивальная 11,15 | 2010 | 2010 | 1170 | 1170 | 1 | Ду 100
| Ликвидация газовых колодцев с установкой кранов подземного исполнения №376 Шарташская 9, №414 М.-Сибиряка, №483, №653 Учителей-Июльская, №842, №1283 Таганская, №2056, №2577 | 2010 | 2010 | 4562 | 4562 | - | - | -
| Техперевооружение средств ЭХЗ по ул.Красноуральская 21/3, ул.Бисертская 131, ул.Карьерная 16, ул.Данилы Зверева 4, ул.Замятина, ул.Московская 225, ул.Восточная 24, ул.Индустрии 64, ул.Красных командиров 12, ул.Индустрии 57/2, ул.Даниловская 5, ул.Черепанова 4, ул.Металлургов 10а, ул.Советская 49, ул. Черкасская, ул.Новгородцевой 7, ул.Титова 10, ул.Ленина 52, ул.Профсоюзная 55, ул.Климовская, пер.Киргизский 1, ул.Волгоградская 41, ул.Белинского 232, от ГРС Кольцово до пос.УралНИИсхоз, пер.Бокситовый АГНСК, ГНС | 2010 | 2010 | 3001 | 3001 | - | - | -
| Реконструкция кровли ПУ-1 | 2010 | 2010 | 3612 | 3612 | - | - | -
| Реконструкция локальной сети и системы эл/питания ПУ-1 | 2010 | 2010 | 2659 | 2659 | - | - | -
5 | Сведения о долгосрочных финансовых вложениях | bar: 5 to 6
6 | Сведения о приобретении внеоборотных активов | 6: 11706
_____Примечание:
_____1_В случае если субъекты естественных монополий формируют несколько программ, в которые включены объекты инвестиций, то отдельно раскрывается информация по всем программам с указанием их наименований.
_____2_Газораспределительные организации в составе информации об инвестиционных программах раскрывают сведения о программах газификации, финансируемых за счет специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям.
_____3_Расшифровывается по объектам, стоимость которых превышает 3% от общего размера инвестиций по соответствующему разделу, но составляет не менее 1% от общего размера инвестиций.
_____4_Для основных строек, стоимость которых превышает 10% от общей стоимости строительства, приводится отдельно стоимость строительства газораспределительных сетей и газорегуляторных пунктов.
Примечание
* - финансирование за счет специальной надбавки к тарифам на услуги по транпортировке газа по газораспределительным сетям,
всего в инвестиционной программе объектов за счет специальной надбавки на сумму 73 708 тыс.руб.